## Slide 1: Projektbegleitausschuss Comité d’accompagnement 09.05.2022

## Slide 2: Tagesordnung Ordre du jour
  Begrüßung Accueil
  Präsentation Jahresbericht und Stand der inhaltlichen Umsetzung Présentation du rapport annuel et état d'avancement de la mise en œuvre des contenus
  Stand der finanziellen Umsetzung des Projektes Etat d’avancement financier du projet
  Stellungnahme des Gemeinsamen Sekretariats Prise de position du Secrétariat Conjoint
  Information Projektänderungen Informations sur les modifications du projet
  Ausblick
  Perspectives
  Verschiedenes Divers

## Slide 3: Begrüßung Dr. Schäfer Accueil par Dr. Schäfer

## Slide 4: Vorstellungsrunde Présentation des participants

## Slide 5
Landkreis Trier-Saarburg (BNT)
(Deutschland)
Zentrum für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes Eupen
(Belgien)
Lycée Rédange-Attert
(Luxembourg)
Lycée Henri-Nominé
Sarreguemines
(Frankreich)
Centre IFAPME Liège-Huy-Verviers
(Belgien)

## Slide 6: Vorstellung Jahresbericht und Stand der inhaltlichen Umsetzung Présentation du rapport annuel et état d'avancement de la mise en œuvre des contenus

## Slide 7: Aktion 1 – Projektmanagement Action n° 1 – Gestion du projet
Lenkungsgruppe sowie Arbeitstreffen pandemiebedingt überwiegend in Form von Videokonferenzen Groupe de pilotage ainsi que des réunions de travail sous forme de vidéoconférences en raison de la pandémie
Jour Fixe im zweiwöchigen Rhythmus mit allen Partnern Réunion toutes les deux semaines avec tous les partenaires

## Slide 8: Aktion 1 – Projektmanagement Action n° 1 – Gestion du projet
Arbeitsstrukturen bei jedem Projektpartner Structures de travail chez chaque partenaire du projet

## Slide 9: Aktion 1 – Kommunikation Action n° 1 – Communication
Presseberichte in lokalen Printmedien / Radiosender Conférences de presse, articles de presse dans la presse écrite locale / Station de radio
eigene Projekthomepage www.smartenergy44.eu
  Site Internet du projet
Imagefilm / Vidéo
Werbeartikel (Pressemappen, Flyer, Notizblöcke etc.) Articles promotionnels (dossiers de presse, dépliants, blocs-notes, etc.)
Enge Zusammenarbeit mit strategischen Partnern Coopération étroite avec des partenaires stratégiques

## Slide 10: Aktion 2 – Schulungen Action n° 2 – Formations
Grundlagen der Messtechnik für Lüftungsanlagen, Behaglichkeit, Luftdichtheit und Thermographie mit praktischem Anwendungsteil Bases de la technique de mesure pour les installations de ventilation, le confort, l'étanchéité à l'air et la thermographie avec partie pratique d'application

## Slide 11: Aktion 2 – Schulungen Action n° 2 – Formations
Schulungen zu Blower-Door-Tests an Einfamilienhäusern und großen Gebäuden Formations en infiltrométrie sur maison unifamiliale et sur grand bâtiment
Schulungen zur Nutzung des 3D-Scans mit BIM-Viewer Formations à l’utilisation du scan 3D avec viewer BIM

## Slide 12: Aktion 3 - Bildungs- und Schulungsseminare Action n°3 - Séminaires éducatifs & de formation
Pandemiebedingt nur wenige Präsenzschulungen möglich Peu de formations en présentiel possibles en raison de la pandémie Webinare / Webinaires
Enge Zusammenarbeit mit KMU und strategischen Partnern Coopération étroite avec les PME et les partenaires stratégiques
Regionalspezifische und überregionale Qualifizierungsangebote und gemeinsamer Schulungsweg Offres de qualification spécifiques à la région et interrégionales et parcours commun de formation

## Slide 13: Aktion 3 - Bildungs- und Schulungsseminare Action n°3 - Séminaires éducatifs & de formation
Gemeinsamer Schulungsweg
Parcours commun de formation

## Slide 14: Aktion 3 - Bildungs- und Schulungsseminare Action n°3 - Séminaires éducatifs & de formation
regionalspezifische Angebote (Auswahl): offres spécifiques à la région (sélection):
    Luftdichtigkeit der Gebäudehülle Étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment
    Feuchteschutz in der Energieberatung und energetischen Fachplanung Protection contre l'humidité dans le conseil en énergie et la planification énergétique spécialisée
    Flachdachabdichtung Étanchéité des toits plats
    Gebäudenutzerschulung Formation des utilisateurs du bâtiment

## Slide 15: Aktion 3 - Bildungs- und Schulungsseminare Action n°3 - Séminaires éducatifs & de formation
  überregionale Angebote: offres interrégionales:
    Fachhelfer Klima- und Kältetechnik Assistant spécialisé en climatisation et réfrigération
    Inbetriebnahme und Wartung von Wärmepumpen Mise en service et entretien des pompes à chaleur
    Fachhelfer Rohrmontage Assistant spécialisé dans le montage de tuyaux
    Anlagentechnik für energetisch optimierte Gebäude Technique d'installation pour des bâtiments optimisés sur le plan énergétique

## Slide 16: Aktion 3 - Bildungs- und Schulungsseminare Action n°3 - Séminaires éducatifs & de formation
Qualifizierungslehrgang „Servicekraft Klima- und Kältetechnik“ Cours de qualification « Technicien de service en climatisation et réfrigération »
Kooperation mit Bundesfachschule für Klima- und Kältetechnik Coopération avec le Collège fédéral des technologies de la climatisation et de la réfrigération
Enge Zusammenarbeit mit HWK und strategischen Partnern Coopération étroite avec les chambres de métiers et les partenaires stratégiques

## Slide 17: Aktion 3 - Bildungs- und Schulungsseminare Action n°3 - Séminaires éducatifs & de formation
BW 1: Grundlagen Kältemittel (BNT-Trier, BFS Maintal)
Semaine 1: Bases des fluides frigorigènes (BNT- Trèves, BFS Maintal)
BW 2: Rohrleitungsverlegung (ZAWM Eupen, HWK- Trier)
Semaine 2 : Pose de la tuyauterie (ZAWM Eupen, HWK- Trèves)
BW 3: Kälteanlagenbau (BNT-Trier, BFS Maintal)
Semaine 3 : Construction d'installations frigorifiques (BNT-Trèves, BFS Maintal)
BW 4: Grundlagen Elektrotechnik (Lycée Henri Nominé Saargemünd, BNT-Trier)
Semaine 4 : Bases de l'électrotechnique (Lycée Henri Nominé Saargemünd, BNT-Trèves)
BW 5: Splitklimaanlagen (IFAPME Lüttich, BFS Maintal)
Semaine 5 : Climatiseurs split (IFAPME Liège, BFS Maintal)
BW 6: Hauptteile einer Kälteanlage (Atert-Lycée Redange, BFS Maintal)
Semaine 6 : Principaux éléments d'une installation frigorifique (Atert-Lycée Redange, BFS Maintal)

## Slide 18: Aktion 3 - Bildungs- und Schulungsseminare Action n°3 - Séminaires éducatifs & de formation
BW 7: Praktischer Anlagenbau (BFS Maintal)
Semaine 7 : Construction pratique d'installations (BFS Maintal)
BW 8: Wärmepumpen (ZAWM Eupen, Atert-Lycée Redange, BNT-Trier, Lycée Henri Nominé Saargemünd, BFS Maintal, Viessmann)
Semaine 8 : Pompes à chaleur (ZAWM Eupen, Atert-Lycée Redange, BNT-Trèves, Lycée Henri Nominé Saargemünd, BFS Maintal, Viessmann)
BW 9: Splitklimaanlagen in der Raumlufttechnik (BNT-Trier, BFS Maintal)
Semaine 9 : Climatiseurs split dans la technique de ventilation des locaux (BNT-Trèves, BFS Maintal)
BW 10: Regler, Druckschalter (Lycée Henri Nominé Saargemünd, BNT-Trier)
Semaine 10 : Régulateurs, pressostats (Lycée Henri Nominé Sarreguemines, BNT-Trèves)
BW 11: Hygieneschulung (IFAPME Lüttich, Atert-Lycée Redange)
Semaine 11 : Formation en matière d'hygiène (IFAPME Liège, Atert-Lycée Redange)
BW 12: Montage, Wartung (HWK Trier, BFS Maintal)
Semaine 12 : Montage, maintenance (HWK Trèves, BFS Maintal)

## Slide 19: Aktion 3 - Bildungs- und Schulungsseminare Action n°3 - Séminaires éducatifs & de formation
Vergleich der unterschiedlichen länderspezifischen Auslegungen der EU-Norm 20-10/31 Comparaison des différentes interprétations de la norme européenne 20-10/31 dans chaque pays
Zusammenarbeit aller Partner mit Hochschule Trier Coopération de tous les partenaires avec l'université des sciences appliquées de Trèves
Überprüfung des Normenvergleichs auf Harmonisierungsmöglichkeiten Examen de la comparaison des normes pour les possibilités d'harmonisation

## Slide 20: Aktion 4 – Sanierungskonzepte Action n° 4 – Concepts d‘assainissement
Referenzgebäude in Lüttich Bâtiment de référence à Liège
Sanierungskonzept durch Schülergruppen aus Trier und Eupen erstellt Un concept de rénovation élaboré par des groupes scolaires de Trèves et d'Eupen

## Slide 21: Aktion 5 – Digitales Umwelttool Action n° 5 – Enviroutil numérique
Bereitstellung von Informationen auf Homepage Fourniture d'informations sur la page d'accueil
    Projektergebnisse Résultats du projet
    Analysetool Outil d'analyse
  Homepage mit Downloadbereich fertiggestellt Page d'accueil avec zone de téléchargement terminée
  Auftrag Projektierung Umwelttool erteilt Contrat attribué pour la planification d'un projet d'outil environnemental

## Slide 22: Aktion 6 – Schulungsräume / Praktische Ausbildung Action n° 6 – Salles de formation / Formation pratique

## Slide 23: Aktion 6 – Schulungsräume / Praktische Ausbildung Action n° 6 – Salles de formation / Formation pratique

## Slide 24: Aktion 6 – Schulungsräume / Praktische Ausbildung Action n° 6 – Salles de formation / Formation pratique

## Slide 25: Stand Centre IFAPME Liège-Huy-Verviers Etat du projet – Centre IFAPME Liège-Huy-Verviers
Entwicklung eines BIM-Modells des neuen ConstruForm-Gebäudes Développement d‘une maquette BIM du nouveau bâtiment ConstruForm

## Slide 26: Stand Centre IFAPME Liège-Huy-Verviers Etat du projet – Centre IFAPME Liège-Huy-Verviers
Der vollständige 3D-Scan des Gebäudes ergänzt die Daten des BIM-Modells .
Le scan 3D complet du bâtiment vient compléter les données de la maquette BIM.
Diese Materialien werden bereits in unseren bestehenden Schulungen eingesetzt.
Ces supports sont déjà utilisés dans nos formations existantes :

## Slide 27: Stand Centre IFAPME Liège-Huy-Verviers Etat du projet – Centre IFAPME Liège-Huy-Verviers
Erweiterte Realität (PEB-Haus)
Réalité augmentée (maison PEB)
Erstellen von didaktischen Postern (PEB-Strecke) gekoppelt mit Fotos zur Förderung technische Berufe
Réalisation d‘affiches didactiques (parcours PEB) couplées avec des photos pour promouvoir les métiers techniques

## Slide 28: Stand Centre IFAPME Liège-Huy-Verviers Etat du projet – Centre IFAPME Liège-Huy-Verviers
Durchgeführte Schulungen / Formation réalisées
Schulungen im Gange und in der Entwicklung / Formations en cours et en dévloppement
BIM |  | 
BIM-Nutzer / Utilisateurs du BIM |  | X
3D-Laser-Scanning von Gebäude / Scan 3D de bâtiments | X | 
Erweiterte Realität / Réalité augmentée |  | X
PEB |  | 
PEB-Vorschriften und spezielle Techniken/ Réglementation PEB et techniques spéciales | X | 
Thermographie - Wärmebildkamera / Thermographie -caméra thermique | X | 
Test zur Luftdichtheit / Test d’étanchéité à l’air | X | 
Konstruktive Knoten / Nœuds constructifs |  | X

## Slide 29: Stand ZAWM Eupen Etat du projet – ZAWM Eupen
Die folgenden Schulungsinhalte und –Konzepte liegen vor: Les contenus et concepts de formation suivants sont prêts
Schulungen an den Schulungsmodule Formations sur les modules de formation
Schüleraustausch Eupen/Luxemburg/Trier
Echange scolaire Eupen/Luxembourg/Trèves

## Slide 30: Stand ZAWM Eupen Etat du projet – ZAWM Eupen
Erstellung von ersten eLearning Inhalten Création des premiers contenus d‘apprentissage en ligne est en cours
Erstellung von einheitlichen Schulungsdokumenten De/Fr Création de documents de formation uniformes Fr/De
https://www.learning-performance.cloud/authoring/zawm

## Slide 31: Stand ZAWM Eupen Etat du projet – ZAWM Eupen
Erstellung einer Reihe von Webinare auf Grund der Pandemielage Création d'une série de webinaires en raison de la situation de pandémie
Seminarreihe
Série de séminaires
Unternehmerrundtisch
Table ronde des entrepreneurs
Energieprämien in Ostbelgien
Primes énergétiques dans les Cantons de l'Est
Beirat Wohnungswesen « Energetische Sanierung »
Comité consultatif pour le logement " Rénovation énergétique "
Eine Reihe von Präsenz Veranstaltungen würde abgehalten Une série d'événements de présence a eu lieu
Gebäudenutzerschulung
Formation des utilisateurs du bâtiment
Modul 3 « Einführung in die Anlagentechnik- Lüftungsanlagen »
Module 3 " Introduction à la technique des installations - systèmes de ventilation "
Energetische Sanierung (Energieberatung Ostbelgien)
Rénovation énergétique (Conseil en énergie des Cantons de l'Est)
Train the Trainer (Messtechnik)
Train the Trainer (technique de mesure)

## Slide 32: Stand ZAWM Eupen Etat du projet – ZAWM Eupen
Kultureller Abend mit allen Partnern in Eupen Soirée culturelle avec tous les partenaires à Eupen
Großes Partnertreffen in Eupen mit allen Partner Grande réunion des partenaires à Eupen avec tous les partenaires

## Slide 33
Stand ALR Redange
Etat du projet – ALR Redange
Kompetenzzentrum Thermographie :
Centre de compétences Thermographie :
Materialanschaffung & Ausarbeitung Schulungsunterlagen SMART1-F
Acquisition matériel et élaboration du support de formation SMART1-F

## Slide 34
Stand ALR Redange
Etat du projet – ALR Redange
Kompetenzzentrum Thermographie :
Centre de compétences Thermographie :
Materialanschaffung & Ausarbeitung Schulungsunterlagen SMART1-F
Acquisition matériel et élaboration du support de formation SMART1-F

## Slide 35
Stand ALR Redange
Etat du projet – ALR Redange
Kompetenzzentrum Luftdichtheit :
Centre de compétences étanchéité à l’air :
Materialergänzung & Ausarbeitung Schulungsunterlagen SMART2-F
Acquisition matériel et élaboration du support de formation SMART2-F

## Slide 36
Stand ALR Redange
Etat du projet – ALR Redange
Kompetenzzentrum Lüftungstechnik :
Centre de compétences ventilation :
Materialergänzung & Ausarbeitung Schulungsunterlagen Messtechnik EN12599
Acquisition matériel et élaboration du support de formation en techniques de mesures EN12599

## Slide 37
Stand ALR Redange
Etat du projet – ALR Redange
Kompetenzzentrum Lüftungstechnik :
Centre de compétences ventilation :
Schulung zur Messtechnik an Lüftungsanlagen nach EN12599 am 24.03.2022
Formation en techniques de mesures sur systèmes de ventilation suivant norme EN12599

## Slide 38
Stand ALR Redange
Etat du projet – ALR Redange
Kompetenzzentrum Lüftungstechnik :
Centre de compétences ventilation :
Schulung zur Messtechnik an Lüftungsanlagen nach EN12599 am 25.03.2022
Formation en techniques de mesures sur systèmes de ventilation suivant norme EN12599

## Slide 39
Stand ALR Redange
Etat du projet – ALR Redange
Kompetenzzentrum Lüftungstechnik :
Centre de compétences ventilation :
Materialanschaffung Unterrichtsmaterial : elektronisches Flip Chart
Acquisition matériel de formation : Flip Chart interactif

## Slide 40
Stand ALR Redange
Etat du projet – ALR Redange
Kompetenzzentrum Passivhaustechnik :
Centre de compétences Maison passive :
Bau eines mobilen Versuchslabors Smart-Tiny-House
Construction d’un laboratoire mobil Smart-Tiny-House

## Slide 41
Stand ALR Redange
Etat du projet – ALR Redange
Kompetenzzentrum Passivhaustechnik :
Centre de compétences Maison passive :
Bau eines mobilen Versuchslabors Smart-Tiny-House
Construction d’un laboratoire mobil Smart-Tiny-House

## Slide 42
Stand ALR Redange
Etat du projet – ALR Redange
Kompetenzzentrum Passivhaustechnik :
Centre de compétences Maison passive :
Bau eines mobilen Versuchslabors Smart-Tiny-House
Construction d’un laboratoire mobil Smart-Tiny-House

## Slide 43: Stand LHN Saargemünd Etat du projet – LHN Sarreguemines
Energiemanagement in Privathaushalten durch Hausautomatisierung
gestion de l‘énergie dans l‘habitat au travers de la domotique
Folgenden Schulungsinhalte sind in Ausarbeitung:
L‘élaboration des contenus de formation suivants est en cours:
Einführung in die Hardware
prise en main du matériel
Programmierung der WAGO-Automatik
programmation de l’automatisme WAGO
Erarbeitung eines Szenarios für das Energiemanagement Elaboration d'un scénario de gestion des énergies
Format:
Tutorial
Tutoriel
Verwendung didaktischer Modelle
Utilisation de maquettes didactiques

## Slide 44: Stand LHN Saargemünd Etat du projet – LHN Sarreguemines
Energiediagnose und Analyse des Nutzerverhaltens
Diagnostique énergétique et analyse du comportement des utilisateurs
Folgenden Schulungsinhalte sind in Ausarbeitung:
L‘élaboration des contenus de formation suivants est en cours:
Einführung in die Hard- und Software
prise en main du matériel et logiciel « Efficacenergie »
Funkarchitektur und Einrichten des Datenservers architecture radio et configurer le serveur de données
Auswertung der Daten
Exploitation des données
Format:
Tutorial
Tutoriel
Verwendung didaktischer Modelle
Utilisation de maquettes didactiques

## Slide 45: Outputindikator Indicateur de réalisation
Zielwert: 4385 Valeur cible
Erreichter Wert im Berichtszeitraum: 656 Valeur atteinte:
Kumulierter Wert: 1291 Valeur cumulée:
Berechnung erfolgt anhand von Anmeldezahlen lt. Liste Le calcul est basé sur les chiffres d'enregistrement selon la liste

## Slide 47: Stand der finanziellen Umsetzung Etat d‘avancement financier du projet

## Slide 48: Finanzübersicht Aperçu financier
Partner | Budget | Gesamt Total | Mittelverbrauch Ressources dépensées
Landkreis Trier-Saarburg | 1.253.854,16 € | 794.389,44 € | 63,36 %
Zentrum f. Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes Eupen | 654.415,00 € | 297.712,92 € | 45,49 %
Attert Lycée Redange | 200.000,00 € | 129.906,89, € | 64,95 %
Lycée Henri Nominé | 150.000,00 € | 42.321,39 € | 28,21 %
Centre IFAPME Liège-Huy-Verviers | 400.015,25 € | 84.490,85 € | 21,12 %
Gesamt Total | 2.658.284,41 € | 1.348.821,49 € | 50,74 %
Stand: 30.04.2022

## Slide 49: Landkreis Trier-Saarburg
Kostenkategorie | Betrag förderfähig
Personalkosten | 70.609,31 €
Büro- und Verwaltungskosten | 10.591,40 €
Reise- und Unterbringungskosten | 1.609,14 €
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen | 274.976,47 €
Ausrüstungskosten | 150.081,05 €
Stand: 31.08.2021
Gesamtbudget: 1.253.854,16 €
Mittelverbrauch: 507.867,37 €
Quote: 40,5 %

## Slide 50: Zentrum für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes
Kostenkategorie | Betrag förderfähig
Personalkosten | 149.033,88 €
Büro- und Verwaltungskosten | 22.354,47 €
Reise- und Unterbringungskosten | 812,20 €
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen | 20.121,14 €
Ausrüstungskosten | 15.659,15 €
Stand: 31.08.2021
Gesamtbudget: 654.415,00 €
Mittelverbrauch: 207.980,84 €
Quote: 31,78 %

## Slide 51: Attert Lycée Redange
Kostenkategorie | Betrag förderfähig
Personalkosten | 6.358,89 €
Büro- und Verwaltungskosten | 953,83 €
Reise- und Unterbringungskosten | 2.374,70 €
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen | 588,21 €
Ausrüstungskosten | 39.376,78 €
Stand: 31.08.2021
Gesamtbudget: 200.000,00 €
Mittelverbrauch: 49.652,41 €
Quote: 24,82 %

## Slide 52: Lycée Henri Nominé
Kostenkategorie | Betrag förderfähig
Personalkosten | 0 €
Büro- und Verwaltungskosten | 0 €
Reise- und Unterbringungskosten | 1.283,48 €
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen | 0 €
Ausrüstungskosten | 29.191,28 €
Stand: 31.08.2021
Gesamtbudget: 150.000,00 €
Mittelverbrauch: 30.474,76 €
Quote: 20,31 %

## Slide 53: Centre IFAPME Liège-Huy-Verviers
Kostenkategorie | Betrag förderfähig
Personalkosten | 31.119,56 €
Büro- und Verwaltungskosten | 0 €
Reise- und Unterbringungskosten | 1.680,78 €
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen | 4.037,04 €
Ausrüstungskosten | 45,53 €
Stand: 31.08.2021
Gesamtbudget: 400.015,25 €
Mittelverbrauch: 36.882,91 €
Quote: 9,22 %

## Slide 54: Diskussion und Stellungnahme Discussion et commentaires

## Slide 55: Projektänderungen Modifications du projet

## Slide 56: Bisherige Projektänderungen Modifications précédentes du projet
  Verschiedene informelle Änderungen Diverses modifications informelles
    Verschiebungen innerhalb einer Kostenkategorie Changements au sein d'une catégorie budgétaire
    Änderung von Bezeichnungen Modification des désignations

## Slide 57: Ausblick Perspective

## Slide 58: Ausblick Perspective
Evaluation und Fortführung des Qualifizierungslehrgangs „Servicekraft Klima- und Kältetechnik“ Cours de qualification complémentaire « Technicien de service en climatisation et réfrigération »
Ausarbeitung eines neuen Lehrgangs „Rohrverlegung in Bestandsgebäuden“ Elaboration d'un nouveau cours « Pose de canalisations dans des bâtiments existants »
Weiterbildungsangebote „Inbetriebnahme und Wartung von Wärmepumpen“ Cours de formation continue « Mise en service et maintenance des pompes à chaleur »
Weitere Schüleraustausche Autres échanges scolaires
Gebäudenutzerschulungen Formation des utilisateurs du bâtiment
Projektabschluss Clôture du projet

## Slide 59: Verschiedenes Divers

## Slide 60: Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit und eine gute Heimfahrt! Merci beaucoup pour la bonne coopération et bon retour à la maison !